## Epics
EpicID | Epic
1 | Stworzenie strony głównej
2 | Stworzenie strony rejestracji
3 | Stworzenie struktury bazy danych
4 | Strona logowania
5 | Panel admina
6 | Panel pacjenta
7 | Moje konto
8 | Panel lekarza
9 | Obsługa wizyt
10 | Kalendarz lekarza

## User stories
EpicID | Epic | User story | Karta trello | Kryteria akceptacji | Status | Sprint
1 | Stworzenie strony głównej | [Frontend] Jako użytkownik portalu chcę mieć dostęp do niego poprzez przegladarkę internetową, dzięki czemu nię będę musieć instalować dodatkowego oprogramowania na moim komputrerze. | 2 | Możliwość dostępu przez link | OK | 30.06
|  | [Frontend] Jako użytkownik chcę pozyskać informacje o możliwościach strony oraz dostępnym zakresie usług, by dowiedzieć się czy to strona której szukam. | 2 | Informacje o: - ilości placówek -objętym terenie -FAQ | OK
|  | [Frontend] Jako użytkownik chcę w łatwy sposób znaleźć miejsce rejestracji/logowania, aby móc dokonać rejestracji wizyty. | 2 | - przycisk przekierowujący do strony logowania powinie znajdować się w górnej częsci strony | OK
2 | Stworzenie strony rejestracji | [Frontend] Jako użytkownik chcę mieć możliwość utworzenia konta w systemie jako pacjent lub lekarz. | 7 | - otwiera się strona z możliwością wyboru pacjent/lekarz oraz odpowiednimi polami wymaganymi do logowania (pacjent - imię i nazwisko oraz mail, lekarz - mail oraz indywidulany numer lekarza | W trakcie
|  | [Backend] Jako lekarz powinienem zostać zweryfikowany przez system za pomocą unikalnego numeru lekarza celem wykluczenia wystąpienia potencjalnych oszustw. Zapis w bazie utworzenia konta dla pacjenta w statusie OK | 26 | - stworzone konto z numerem lekarza znajduje się w statusie "do akceptacji" - akceptacja jest wykonywana przez pracownika przychodni (admin), po czym status przechodzi w "Utworzone" - założenie konta pacjent w statusie Utworzone | W trakcie
3 | Stworzenie struktury bazy danych | [Backend] Stworzona struktura bazy danych obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności oraz pozwala na zapis modyfikację oraz usuwanie danych | 21 | Struktura obejmuje tabele: - tabela pacjentów - tabela lekarzy - tabela specjalizacji - tabela wizyt - tabela badań - tabela miejsca wizyt są one ze sobą połączone i funkcjonujące | W trakcie
4 | Strona logowania | [Frontend] Po kliknięciu w przycisk "Zaloguj" na stronie głównej zostaję przekierowana na stronę logowania. Pole logowania wymaga podania e-mail i hasła, poniżej znajduje się przycisk "Zaloguj". Po kliknięciu przycisku zaloguj będzie otwierać się strona główna użytkownika (do wykonania w osobnym zadaniu). | 6 | Na stronie głównej znajduje się przycisk zaloguj. Po kliknięciu użytkownik jest przekierowywany do strony logowania. Na stronie znajduje się ramka w jakimś kolorze z polami do podania danych - e-mail i hasła Poniżej znajduje się przycisk zaloguj | W trakcie | 25.08
|  | [Backend] Obsługa logowania - weryfikacja danych w bazie podanych przez usera podczas logowania do strony (e-mail i hasło). Sprawdzenie statusu konta. Zwrócenie informacji zwrotnej. Jeśli użytkownik nie istnieje lub hasło się nie zgadza zwracamy stosowną informację. Jeśli użytkownik istnieje i hasło się zgadza sprawdzamy status konta. Jeśli status OK zwracamy stosowną informację zwrotną. Jeśli status w przypadku lekarza "W oczekiwaniu" przekazujemy stosowną informację. W takim przypadku nie pozwalamy na edycję, usuwanie i wprowadzanie danych. Jeśli konto usunięte to dopuszczamy do logowania, ale konto ma być tylko do odczytu. Użytkownik ma mieć dostęp do swojej historii medycznej przez okres 20 lat. Po upłynięciu tego czasu usuwamy dane z bazy (Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Jeśli konto zostanie usunięte, to w okresie 20 lat od usunięcie konto będzie w statusie "Usunięty". W takim przypadku nie pozwalamy na edycję, usuwanie i wprowadzanie danych. Przy każdej próbie logowania po stronie bazy danych logujemy datę i czas. Kolejne logowanie nadpisuje stara date w kolumnie. Logujemy też datę i czas utworzenia konta w bazie. | 27 | Następuje weryfikacja danych i statusu oraz zwrócenie odpowiedniej informacji zwrotnej w przypadkach logowania we wszystkich opisanych wcześniej przypadkach. | W trakcie | 25.08
|  | [Frontend] Wyświetlenie stosownego komunikatu na podstawie odebranych z bazy informacji Jeśli użytkownik nie istnieje lub hasło się nie zgadza wyświetlamy informację "Hasło lub login nieprawidłowy" Jeśli status OK to otwieramy dashboard użytkownika - do omówienia w innym zadaniu. Jeśli status w przypadku lekarza "W oczekiwaniu" lub konto usunięte to otwieramy dashboard użytkownika, ale bez możlwiości edycji, wprowadzania i usuwania danych. Wyświetlamy informację | 28 | W zależności od odebranego komunikatu wyświetlana jest odpowiedni komunikat. | W trakcie | 25.08
5 | Panel admina | [Frontend] Panel admina będzie stroną główną wyświetlaną dla użytkownikow o statusie admina. Możliwość dodawania i edycji lekarzy oraz pacjentów (osobne zakładki). Domyślnie wyświetlamy listę lekarzy w ramach przychodni (1 zakładka) - numer lekarza, imię i nazwisko. Po rozklikaniu wiersza mamy pełne dane lekarza oraz możliwość autoryzacji numeru lekarza (przycisk Zatwierdź lekarza.) Dostęp do danych pacjentów (2 zakładka). Możliwość modyfikacji - przycisk przy każdym nazwisku. Domyślnie wyświetlamy numer karty, imię i nazwisko, po rozklikaniu pełne dane. Możliwość filtrowania i sortowania w obu przypadkach. | 30 | Strona wyświetla się prawidłowo. Dostęp tylko z konta admina. Dostęp do kartoteki lekarzy - forma listy, po rozklikaniu okno z pełnymi danymi lekarza. Możliwość zatwierdzenia konta oraz możliwość edycji - odpowiednie przyciski. Druga zakładka - distęp do danych pacjentów - lista z numerem karty, imieniem i nazwiskiem (możliwość sortowania i filtrowania), po rozklikaniu pełne dane -( formatki, odpowiednie pola) i możliwość edycji i zarządzania kontem - odpowiednie przyciski.
|  | [Backend] Jeśli użytkownik jest adminem ma możliwosć edycji tabeli lekarzy. Obsługa dodania nowego lekarza i zarządzania ich kontami, zatwierdzenia po numerze lekarza (logujemy datę i użytkownika autoryzującego).- zmiana statusu konta wraz z nadaniem grantów do funkcjonalności np. tworzenie wizyt itd. - zabezpieczamy, aby tylko zatwierdzony lekarz miał dostęp do jakichkolwiek akcji. Informacja o numerze lekarza, imię i nazwisko, w drugim kroku pełne dane. W przypadku tabel związanych z pacjentami - dostęp do danych pacjentów. Domyślnie odpytujemy bazę o numer karty pacjenta (unikalny) oraz imię i nazwisko. W drugim kroku, zwracamy wszystkie dane związane z użytkownikiem . | 32 | Możliwość wprowadzenia lekarza do bazy. Możliwość edycji danych lekarza. Możliwość zatwierdzania konta. Następuje zmiana statusu w bazie. Zakładki na stronie są uzupełniane prawidłowo danymi. Dane są kompletne. Mozliwosc sortowania i filtrowania działa prawidłowo. Po rozklikaniu dane uzupełniają się prawidłowo. Dane pacjentów wyświetlane OK. Również kompletne i funkcjonalne.
6 | Panel pacjenta | [Frontend] Panel pacjenta będzie stroną główną wyświetlaną po zalogowaniu się na konto pacjenta. Na środku strony szukajka - możliwość wyszukania lekarza po nazwisku - pole tekstowe. Poniżej możliwość wyszukania po specjalizacji - combobox. W górnej części strony belka - menu użytkownika. Przyciski: Moje konto, Lekarze, Moje wizyty, Wyniki, Recepty i zalecenia, Umów wizytę Wyszukanie lekarza przekierowuje nas na stronę "Lekarze" - dostęp również z poziomu zakładki. Stworzenie formatek w kolejnym zadaniu. |  | Panel pacjenta wyświetla się prawidłowo po zalogowaniu. Dostępny panel szukający wraz z funkcjonalnością wyszukiwania w bazie po nazwisku/specjalizacji W górnej części strony znajduje się belka - menu z odpowiednimi zakładkami. Funkcjonalna zakładka lekarzy.
|  | [Backend] Obsługa wyszukiwania lekarzy po nazwisku oraz specjalizacji. Wyszukanie lekarza po nazwisku. Podpięcie widoku lekarze pod nową formatkę. |  | Wyszukiwanie pacjentów w bazie przebiega wydajnie (czas poniżej 30s)
7 | Moje konto | [Frontend] Stworzenie formatki moje konto - wszystkie dane personalne, możliwosc ich zmiany, możliwość zmiany hasła. Hasło domyślnie ma być ukryte. Przycisk "oczko" pozwalający na podgląd znaków. |  | Funkcjonalna zakładka "Moje konto" Funkcjonalne przyciski pozwalające na zarządzanie danymi z odpowiedniego poziomu. Brak widoczności hasła domyślnie - przycisk umożliwiający widoczność znaków..
|  | [Backend] Widok moje konto, możliwość zmian z poziomu admina i konta pacjenta. Wszystkie dane konta, możliwość zmiany hasła. |  | Obsługa zmiany danych w tym hasła wraz z szyfrowaniem.
8 | Panel lekarza | [Frontend] Panel lekarza będzie podobny do widoku pacjenta. U góry belka - Moje konto, Moje wizyty, Mój kalendarz. W centralnej części lista wizyt - kalendarz w formie listy. Najważniejsz informajce - data godzina, stacjonarnie lub online. Po rozklikaniu informacje pełne - wiek pacjenta, powód wizyty, numer karty itd. Obsługa wizyty w osobnym zadaniu. |  | Funkcjonalny widok panelu lekarza wraz z belką stanowiącą menu. Belka zawiera odpowiednie przyciski (zakładki). W centralne części widoczny kalendarz w formie listy z odpowiednimi danymi. Po dwukliku - okno dialogowe z danymi szczegółowymi.
|  | [Backend] Widok wizyt zaplanowanych dla danego lekarza - Najważniejsz informajce - data godzina, stacjonarnie lub online. Po rozklikaniu informacje pełne - wiek pacjenta, powód wizyty, numer karty itd. Obsługa wizyty w osobnym zadaniu. |  | Utworzony widok z odpowiednimi danymi. Czas zapytania <30s.
9 | Obsługa wizyt | [Frontend] Dostęp z poziomu panelu pacjenta > Menu > Umów wizytę. Formatka tworzenia wizyty - wybór lekarza, odpowiedniego terminu z kalendarza lekarza (narazie przyjmujemy 100% czasu, funkcjonalność kalendarza w osobnym zadaniu), pole do wprowadzenia powodu wizyty, sposób płatności i przycisk Umów. Przyciski "Potwierdź" i "Anuluj". Przycisk Potwierdź aktywny jeśli status wizyty do potwierdzenia. |  | Funkcjonalna zakładka "Umów wizytę". Możliwość utworzenia wizyty. Wybór lekarza, powód wizyty. Odpowiednie przyciski.
|  | [Backend] Każda utworzona w systemie wizyta ma być zapisana w bazie w statusie "Do akceptacji". Jeśli wizytę umówił pacjent, to lekarz będzie akceptował termin przez co nastąpi zmiana statusu na "Potwierdzony". Jeśli admin wprowadzi wizytę to zarówno pacjent jak i lekarz będą musieli potwierdzić termin. Jeśli lekarz wprowadzi wizytyę, osobą zatwierdzającą jest pacjent. Stworzenie wizyty ma skutkować zapisaniem danych w bazie oraz możliwosć zaurządzania nią. |  | Możliwość tworzenia wizyty. Obsługa zatwierdzania w przypadku wprowadzenia wizyty przez pacjenta, lekarza i admina. Możliwość zmiany danych z odpowiedniego poziomu.
10 | Kalendarz lekarza | [Frontend] Dodanie zakładki "Mój kalendarz" w widoku lekarza. Możliwosć wprowadzania dni i godzin wolnych. Domyślnie ustawione godziny przyjmowania 8 - 16. Kalendarz ma za zadanie wprowadzać dni wolne. Dopuszczamy możliwość wprowadzania również innych godzin pracy. Możliwość wprowadzania godzin oznaczonych jako "online". |  | Obsługa wprowadzania, usuwania i modyfikacji danych. Możliwość oznaczania godzin jako online.
|  | [Frontend]Wprowadzenie funkcjonalności kalendarza do umawiania wizyt - możliwośc wyboru tylko godzin pracujących. |  | Obsługa kalendarza w tworzeniu wizyt. Można umówić wizytę tylko w godzinach pracujących. Wizyty stacjonarne można umówić tylko dla godzin nie oznaczonych jako online.
|  | [Backend] Obsługa kalendarza lekarza. Tworzenie wpisów - kalendarz pracy domyślnie od poniedziałku do piatku w godzinach 8-16. Możliwosć wprowadzania zmian z konta lekarza. Możliwość oznaczania godzin jako "online". |  | Obsługa modyfikacji danych w bazie, obsługa flagi "online".
|  | [Backend] Obsługa wizyt - zakłądanie wizyt tylko w godzinach roboczych. Wizyty stacjonarne można umówić tylko dla godzin nie oznaczonych jako online.. Jeśli brak oznaczenia - każdy rodzaj wizyty. |  | Wizyty stacjonarne można umówić tylko dla godzin nie oznaczonych jako online. Wizyty mogą być umawiane tylko zgodnie z kalendarzem.